## Hoja1
Modo de tarea | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | % completado | Predecesoras | Nombres de los recursos
Programada automáticamente | Bienestar | 28 días? | lun 12/05/14 | mié 11/06/14 | 3%
Programada automáticamente | Analisis | 2 días | lun 12/05/14 | mar 13/05/14 | 100%
Programada automáticamente | Diseño | 3 días | mié 14/05/14 | vie 16/05/14 | 32%
Programada manualmente | Script de BD | 1 día | mié 14/05/14 | mié 14/05/14 | 100% | 4 | Robinson Rincón
Programada manualmente | Css | 2 días | jue 15/05/14 | vie 16/05/14 | 30% | 6 | Julian Jimenez
Programada manualmente | Diseño del sitio | 2 días | jue 15/05/14 | vie 16/05/14 | 0% | 6 | Julian Jimenez
Programada automáticamente | Desarrollo | 10,25 días? | sáb 17/05/14 | mié 28/05/14 | 1%
Programada manualmente | mconexión.php, cconfiguracion.php | 1 día | sáb 17/05/14 | sáb 17/05/14 | 90% | 7.8 | Fabian Carvajal
Programada manualmente | Index.php (Cabezote, pie) | 1 día | sáb 17/05/14 | sáb 17/05/14 | 0% | 7.8 | Fabian Carvajal
Programada manualmente | home.php (Cabezote, pie, menu) | 1 día? | sáb 17/05/14 | sáb 17/05/14 | 0% | 7.8 | Fabian Carvajal
Programada manualmente | vingreso.php, mcontrol.php, mseguridad.php | 1 día? | sáb 17/05/14 | sáb 17/05/14 | 0% | 7.8 | Fabian Carvajal
Programada manualmente | Recuperar contraseña (vista) | 1 día? | sáb 17/05/14 | sáb 17/05/14 | 0% | 7.8 | Fabian Carvajal
Programada manualmente | Registro | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Julian Jimenez
Programada manualmente | vparametro.php, cparametro.php, mparametro.php (valor) | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Carlos Sanabria
Programada manualmente | vubicacion.php, cubicacion.php, mubicacion.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Edgar Melo
Programada manualmente | vperfil.php, cperfil.php, mperfil.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Constanza Castro
Programada manualmente | vprograma.php, cprograma.php, mprograma.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Michael Espinosa
Programada manualmente | vprogramamas.php, cprogramamas.php, mprogramamas.php | 7,25 días | sáb 17/05/14 | lun 26/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Jhoan Gutierrez,Julian Jimenez,Robinson Rincón
Programada manualmente | vficha.php, cficha.php, mficha.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Pilar Zamora
Programada manualmente | vfichamas.php, cfichamas.php, mfichamas.php | 7,25 días | sáb 17/05/14 | lun 26/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Michael Espinosa,Pilar Zamora,Sergio Casallas
Programada manualmente | vaprendiz.php, caprendiz.php, maprendiz.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Jorge Mora
Programada manualmente | vaprendizmas.php, caprendizmas.php, maprendizmas.php | 7,25 días | sáb 17/05/14 | lun 26/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Claudia Velasquez,Constanza Castro,Jorge Mora
Programada manualmente | Crear vencuesta.php, cencuesta.php, mencuesta.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Aaron Escarraga
Programada manualmente | vpre.php, cpre.php, mpre.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Samuel Carrillo
Programada manualmente | vres.php, cres.php, mres.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Jhon Torres
Programada manualmente | Ver vencuestav.php, cencuestav.php, mencuestav.php | 7,25 días | sáb 17/05/14 | lun 26/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Camilo Garnica
Programada manualmente | Contestar encuesta tablas (ensxapr, resapre) | 7,25 días | sáb 17/05/14 | lun 26/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Jhoan Gutierrez
Programada manualmente | Crear vexplab.php, cexplab.php, mexplab.php | 3 días | sáb 17/05/14 | mié 21/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Claudia Velasquez
Programada manualmente | Estadisticas | 9,25 días | sáb 17/05/14 | mié 28/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Aaron Escarraga,Camilo Garnica,Carlos Sanabria,Edgar Melo,Fabian Carvajal,Gabriel Hernandez,Jhon Torres,Samuel Carrillo
Programada manualmente | Impresión estadisticas | 9,25 días | sáb 17/05/14 | mié 28/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Gabriel Hernandez
Programada manualmente | Imprimir encuesta aprendiz | 9,25 días | sáb 17/05/14 | mié 28/05/14 | 0% | 10,11,12,13,14 | Sergio Casallas
Programada automáticamente | Pruebas | 3,38 días | mié 28/05/14 | sáb 31/05/14 | 0%
Programada manualmente | Ingreso | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Carlos Sanabria
Programada manualmente | Registro | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Carlos Sanabria
Programada manualmente | Ubicación | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Fabian Carvajal
Programada manualmente | Parametros | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Pilar Zamora
Programada manualmente | Programas, programasmas | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Julian Jimenez
Programada manualmente | Fichas, fichasmas | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Michael Espinosa
Programada manualmente | Aprendiz, aprendizmas | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Jhoan Gutierrez
Programada manualmente | Crear encuesta | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Samuel Carrillo
Programada manualmente | Contestar encuesta | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Aaron Escarraga,Jorge Mora,Claudia Velasquez,Constanza Castro
Programada manualmente | Experiencia laboral | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Sergio Casallas
Programada manualmente | Estadisticas | 1 día | mié 28/05/14 | jue 29/05/14 | 0% | 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 | Robinson Rincón
Programada manualmente | Correcciones | 2,38 días | jue 29/05/14 | sáb 31/05/14 | 0% | 35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 | Todos
Programada automáticamente | Entrega | 9,25 días | lun 02/06/14 | mié 11/06/14 | 0%
Programada manualmente | Carga en hosting | 1 día | lun 02/06/14 | lun 02/06/14 | 0% | 46 | Robinson Rincón
Programada manualmente | Manual técnico | 6,25 días | mar 03/06/14 | lun 09/06/14 | 0% | 48 | Julian Jimenez,Todos
Programada manualmente | Manual de usuario | 6,25 días | mar 03/06/14 | lun 09/06/14 | 0% | 48 | Michael Espinosa,Todos
Programada manualmente | Manual de instalación | 6,25 días | mar 03/06/14 | lun 09/06/14 | 0% | 48 | Fabian Carvajal,Robinson Rincón,Todos
Programada manualmente | Acta de Entrega | 1 día | mié 11/06/14 | mié 11/06/14 | 0% | 49,50,51 | Todos